様式第２号

工事履行報告書（中間前金払用）

報告日：　　平成２９年１２月１０日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 | ○○市単道改第○号 | | | | |
| 工事名 | 道路改良工事  全体の予定工程に対して、報告時点（12月10日）までに実施した工程の割合 | | | | |
| 工事場所 | 北茨城市○○町○○地内 | | | | |
| 工期 | 平成２９年８月３０日　～　平成３０年１月３１日  　　　（工期の中間日：平成２９年１１月１５日） | | | | |
| 請負代金額 | ２１，６００，０００円 | | | | |
| 工種 | ①構成比  （％） | ②予定工程（％） | ③実施工程  （％） | 出来高金額  （円） | 備　　考 |
| 道路土工 | 20.0 | 80.0 | 80.0 | 3,200,000 | 請負代金額（税抜き）×①　構成比（%）  　　　　　　　　　　×③実施工程（%） |
| 排水構造物工 | 20.0 | 70.0 | 70.0 | 2,800,000 |  |
| カルバート工 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 3,000,000 |  |
| 舗装工 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |
| 区画線工 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |
| 防護柵工 | 10.0 | 60.0 | 60.0 | 1,200,000 |  |
| 共通仮設 | 10.0 | 60.0 | 60.0 | 1,200,000 |  |
| 直接工事費に占める各工種の額の構成割合 |  | 全体の予定工程に対して、報告時点（12月10日）までに予定している工程の割合 |  |  | 既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上か。出来高金額が請負代金額の2分の１以上か。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小計 | １００．０ |  |  | 11,400,000 |  |
| 消費税及び地方消費税 | | | | 912,000 | 請負代金額との比率  （　57.0　）％ |
| 合　計　金　額 | | | | 12,312,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 監督員 | |
|  |  |

　　　　　　　　　　　㈱○○○○

受注者　代表取締役　○○○○

※　事前に監督職員と協議の上、作成すること。

※　構成比は直接工事費に占める各工種の構成割合を、予定工程及び実施工程は報告時点の状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを、請負代金額との比率は請負代金額に対する出来高金額の合計の金額の割合を、それぞれ記入すること。なお、実施工程が確認できる資料（予定工程表に実施工程を記入したもの等）を添付すること。

※　実施工程の計は５０％以上、請負代金額との比率は５０％以上であること。